Приложение

к письму Министерства образования

Калининградской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**План-график организации и проведения всероссийской олимпиады школьников**

**в Калининградской области в 2023-2024 учебном году (далее – олимпиада)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **ПОСТОЯННО** | | | |
|  | Формирование отчета в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» | Постоянно | Министерство образования Калининградской области (далее – Министерство образования)  Министерство образования,  ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» (далее – Центр развития одаренных детей)  Институт развития образования (региональный ведомственный проектный офис) |
|  | Обеспечение работы официального сайта Министерства образования Калининградской области (<https://edu.gov39.ru/> ) в части информационной поддержки проведения олимпиады | Постоянно | Министерство образования, |
|  | Обеспечение работы официального сайта «Всероссийская олимпиада школьников» (<https://vsosh39.ru/>) | Постоянно | Центр развития одаренных детей |
|  | Обеспечение открытого доступа в сети Интернет школьникам и педагогам-наставникам к сайту с коллекциями олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады предыдущих лет и методическим материалам по разбору олимпиадных заданий | Постоянно | Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) |
|  | Обеспечение открытого доступа школьникам и педагогам-наставникам к сайту с коллекциями олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады предыдущих лет и методическим материалам по разбору олимпиадных заданий на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» (<https://vsosh39.ru/>) | Постоянно | Центр развития одаренных детей, |
|  | Обеспечение на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» (<https://vsosh39.ru/>) функционирования линии обратной связи по вопросам олимпиады | Постоянно | Центр развития одаренных детей, |
| **АВГУСТ** | | | |
|  | Подготовка распорядительных документов, регламентирующих проведение олимпиады в Калининградской области:  - Об аккредитации общественных наблюдателей на олимпиаду;  - О плане-графике проведения олимпиады в Калининградской области | Август | Государственное казенное учреждение Калининградской области «Региональный центр образования» (далее – Региональный центр образования)  Министерство образования |
| ***Подготовка к школьному этапу олимпиады*** | | | |
|  | Разработка организационно-технологической модели проведения школьного этапа олимпиады | Август | Оргкомитет МОУО |
|  | Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение **школьного этапа** олимпиады в муниципальном образовании:  УТВЕРЖДЕНИЕ:  - Состава оргкомитета школьного этапа олимпиады  *(Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научно-педагогических работников, а также представителей общественных и иных организаций, средств массовой информации. Число членов оргкомитета школьного этапа олимпиады составляет не менее 5 человек).*  - Состава муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады  *(Состав муниципальных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников, победителей международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам прошлых лет, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады).*  - Организационно-технологической модели проведения школьного этапа олимпиады  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  - Порядка доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету в оргкомитет школьного этапа олимпиады | Август | МОУО |
|  | Разработка муниципальными предметно-методическими комиссиями требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому учебному предмету для обучающихся 5-11 классов, по математике и русскому языку – для обучающихся 4-11 классов с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по проведению школьного этапа олимпиады.  *Порядок ознакомления с содержанием олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий определяется требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.* | Август | Председатели муниципальных предметно-методических комиссий |
|  | Разработка муниципальными предметно-методическими комиссиями заданий для школьного этапа олимпиады по каждому учебному предмету для обучающихся 5-11 классов, по математике и русскому языку – для обучающихся 4-11 классов | Август | Председатели муниципальных предметно-методических комиссий |
|  | Подписание соглашения между Министерством образования и Образовательным Фондом «Талант и успех» о проведении школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | До 18 августа | Министерством образования |
|  | Определение регионального координатора - организации, подведомственной Министерству образования, для осуществления взаимодействия с Образовательным Фондом «Талант и успех» по вопросам проведения школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | До 18 августа | Министерством образования |
|  | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения олимпиады в Калининградской области | До 25 августа | Министерством образования |
|  | Утверждение графиков школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | До 25 августа | Министерством образования |
|  | Модернизация сайта «Всероссийская олимпиада школьников» в Калининградской области в сети «Интернет» | До 25 августа | Министерством образования – контроль  Центр развития одаренных детей |
|  | Разработка и утверждение распорядительного акта о проведении школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | До 31 августа | МОУО |
|  | Модернизация сайта «Школьные олимпиады Калининградской области» с учетом предложений, замечаний, проблем, возникших при использовании сайта в период муниципального и регионального этапов олимпиады в предыдущем учебном году | Август | Центр развития одаренных детей |
| **СЕНТЯБРЬ** | | | |
| ***Подготовка к школьному этапу олимпиады*** | | | |
|  | Проведение установочного семинара-совещания с председателями региональных предметно-методических комиссий, регионального жюри, муниципальными координаторами по вопросам организации и проведения олимпиады в Калининградской области в текущем учебном году | Первая декада сентября | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение **школьного этапа** олимпиады  УТВЕРЖДЕНИЕ:  - Состава жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. *(Не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады).*  *(Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.*  *Число членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек).*  - Требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по проведению школьного этапа олимпиады, определяющих принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий;  *Порядок ознакомления с содержанием олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий определяется требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.*  - Состава оргкомитета. *(Не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады);*  - Состава апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету.  *(Не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады)*  ОПРЕДЕЛЕНИЕ*:*  *- (не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного этапа олимпиады)* графика проведения школьного этапа олимпиады в соответствии со сроками, установленными Министерством образования Калининградской области;  *- (не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады):*  - сроков, расписания и продолжительности проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,  - перечня материально-технического оборудования, используемого при проведении школьного этапа олимпиады,  - сроков расшифровки олимпиадных заданий,  - критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ,  - процедуры регистрации участников олимпиады,  - процедуры показа выполненных олимпиадных работ,  -процедуры рассмотрения апелляций участников олимпиады  ПИСЬМЕННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ *(не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады):*  руководителей образовательных организаций, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, участников школьного этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  УСТАНОВЛЕНИЕ квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады  ОПРЕДЕЛЕНИЕ порядка доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету в оргкомитет муниципального этапа олимпиады | Сентябрь | МОУО |
|  | Сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий и передает их МОУО | Сентябрь,  *не позднее чем за 3 дня до начала проведения школьного этапа олимпиады* | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Информирования участников:  - о продолжительности выполнения олимпиадных заданий,  - об оформлении выполненных олимпиадных работ,  - о проведении анализа олимпиадных заданий,  - показе выполненных олимпиадных работ,  - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,  - об основаниях для удаления с олимпиады,  - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Сентябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Проведение специальных консультаций для членов жюри и оргкомитета школьного этапа олимпиады по выполнению требований к проведению школьного этапа олимпиады | Сентябрь | МОУО |
|  | Рецензирование (экспертиза) наборов подготовленных заданий для школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для учащихся 4-11 классов | Сентябрь, до начала школьного этапа олимпиады | МОУО |
|  | Актуализация данных в ФИС ОКО о количественном контингенте учащихся в каждой общеобразовательной организации Калининградской области | До 10 сентября | ОО,  МОУО - контроль |
|  | Участие организаторов, членов жюри школьного, муниципального этапов олимпиады, муниципальных и региональных предметно-методических комиссий в обучающих вебинарах, организованных федеральным Центром олимпиадного движения, центральными предметно-методическими комиссиями | Сентябрь | МОУО,  члены жюри школьного, муниципального этапов олимпиады, члены муниципальных и региональных предметно-методических комиссий |
|  | Обучение организаторов школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы», утверждение приказов в образовательных организациях о проведении школьного этапа олимпиады, информационная кампания, проверка готовности, выдача кодов участников | С 1 по 24 сентября | МОУО,  ОО |
|  | Модернизация сайта «Школьные олимпиады Калининградской области» с учетом предложений, замечаний, проблем, возникших при использовании сайта в период муниципального и регионального этапов олимпиады в предыдущем учебном году | Сентябрь | Центр развития одаренных детей |
| ***Школьный этап олимпиады*** | | | |
|  | Организация и проведение **школьного этапа** олимпиады для обучающихся 5-11 классов по 24 общеобразовательным предметам**:** астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика).  Проведение **школьного этапа** олимпиады для обучающихся 4 классов по математике и русскому языку  *(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***школьного этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)* | Сентябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Проведение школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | Сентябрь, *согласно графику ОЦ «Сириус»* | Центр развития одаренных детей,  МОУО |
|  | ТИРАЖИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью  КОДИРОВАНИЕ (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Сентябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ создания специальных условий для участников школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития  ОРГАНИЗАЦИЯ пересмотра индивидуальных результатов в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий  УТВЕРЖДЕНИЕ итоговых результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри *(в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных туров)*  ПУБЛИКАЦИЯ итоговых протоколов на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках по соответствующему общеобразовательному предмету  ПРИНЯТИЕ мер по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во время их разработки и доставки в места проведения олимпиады  ДОСТАВКА комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий | Сентябрь | МОУО |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ;  - Анализ олимпиадных заданий и их решений;  - Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **школьного этапа** олимпиады;  - Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **школьного этапа** олимпиады;  - Оформление итогового протокола;  - Направление (предоставление) организатору **школьного этапа** олимпиады протокола жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету *(не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляций по соответствующему предмету)*  - Направление организатору **школьного этапа** олимпиады аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри  *(Членам жюри запрещается:*  *- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,*  *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,*  *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.* | Сентябрь | Жюри школьного этапа олимпиады |
|  | Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады для учащихся 4-11 классов общеобразовательным предметам | Сентябрь | МОУО |
| **ОКТЯБРЬ** | | | |
| ***Школьный этап олимпиады*** | | | |
|  | Организация и проведение **школьного этапа** олимпиады для обучающихся 5-11 классов по 24 общеобразовательным предметам**:** астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика).  Проведение **школьного этапа** олимпиады для обучающихся 4 классов по математике и русскому языку  *(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***школьного этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)* | Октябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Проведение школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | Октябрь *согласно графику ОЦ «Сириус»* | Центр развития одаренных детей,  МОУО |
|  | Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий | Октябрь | МОУО |
|  | Информирования участников олимпиады:  - о продолжительности выполнения олимпиадных заданий,  - об оформлении выполненных олимпиадных работ,  - о проведении анализа олимпиадных заданий,  - показе выполненных олимпиадных работ,  - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,  - об основаниях для удаления с олимпиады,  - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Октябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью | Октябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Октябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ;  - Анализ олимпиадных заданий и их решений;  - Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **школьного этапа** олимпиады;  - Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **школьного этапа** олимпиады;  - Оформление итогового протокола;  - Направление организатору **школьного этапа** олимпиады протокола жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету;  - Направление организатору **школьного этапа** олимпиады аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри  *(Членам жюри запрещается:*  *- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,*  *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,*  *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады* | Октябрь | Жюри школьного этапа олимпиады |
|  | Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады | Октябрь | МОУО |
| ***Подготовка к муниципальному этапу олимпиады*** | | | |
|  | Разработка региональными предметно-методическими комиссиями требований к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по проведению муниципального этапа олимпиады  *Порядок ознакомления с содержанием олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий определяется требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету* | До 03 октября | Председатели региональных предметно-методических комиссий,  Центр развития одаренных детей,  Министерство образования - контроль |
|  | Разработка региональными предметно-методическими комиссиями заданий, ответов, критериев оценивания и протоколов для муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по проведению муниципального этапа олимпиады | До 23 октября | Председатели региональных предметно-методических комиссий,  Центр развития одаренных детей,  Министерство образования - контроль |
|  | Принимает меры по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во время их разработки | Октябрь | Министерство образования |
|  | Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение **муниципального этапа** олимпиады.  УТВЕРЖДЕНИЕ:  - Состава оргкомитета муниципального этапа олимпиады  *(Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных и региональных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научно-педагогических работников, а также представителей общественных и иных организаций, средств массовой информации. Число членов оргкомитета муниципального этапа олимпиады составляет не менее 5 человек).*  - Организационно-технологической модели проведения муниципального этапа олимпиады.  УТВЕРЖДЕНИЕ: *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения муниципального этапа олимпиады)*:  - Состава жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  *(Состав жюри формируется из числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.*  *Число членов жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек).*  - Состава оргкомитета,  - Состава апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады,  - Требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому, разработанных региональными предметно-методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету.  *Порядок ознакомления с содержанием олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий определяется требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.*  УСТАНОВЛЕНИЕ:  - Квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады;  *-* Количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия на муниципальном этапе олимпиады;  ОПРЕДЕЛЕНИЕ *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения муниципального этапа олимпиады)*:  - Сроков, в том числе начала и продолжительности проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,  - Перечня материально-технического оборудования, используемого при его проведении,  - Сроков расшифрования олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ,  - Процедуры регистрации участников олимпиады,  - Процедуры показа выполненных олимпиадных работ,  - Процедуры рассмотрения апелляций участников олимпиады;  - Графика проведения муниципального этапа олимпиады в соответствии со сроками, установленными Министерством образования Калининградской области.  ПИСЬМЕННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ *(не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала муниципального этапа олимпиады)* руководителей образовательных организаций, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  - О назначении ответственных лиц за получение, хранение, тиражирование и обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий муниципального этапа, за наполнение электронной системы учета муниципального этапа олимпиады | Октябрь | МОУО |
|  | УТВЕРЖДЕНИЕ:  - Состава региональной предметно-методической комиссии по каждому общеобразовательному предмету и наделении ее полномочиями  *(Состав региональных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников, победителей международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам прошлых лет, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады)*  - Организационно-технологической модели проведения муниципального этапа олимпиады  УСТАНОВЛЕНИЕ:  - Сроков, с учетом которых органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, осуществляющим управление в сфере образования, необходимо определить графики проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в текущем учебном году  ОПРЕДЕЛЕНИЕ порядка проведения перепроверки выполненных заданий муниципального этапа олимпиады | Октябрь | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей (подготовка проектов документов) |
|  | Размещение МОУО на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» <https://vsosh39.ru/> в разделе «Нормативная база муниципального этапа» распорядительных документов, регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа олимпиады | Октябрь | МОУО |
|  | Разработка региональными предметно-методическими комиссиями требований к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов (на основе методических рекомендаций, разработанных центральными предметно-методическими комиссиями) | До 02 октября | Председатели региональных предметно-методических комиссий,  Центр развития одаренных детей – контроль |
|  | Разработка региональными предметно-методическими комиссиями заданий, критериев оценивания, ответов и протоколов для муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для учащихся 7-11 классов | До 23 октября | Председатели региональных предметно-методических комиссий,  Центр развития одаренных детей – контроль |
|  | Рецензирование (экспертиза) наборов подготовленных заданий для муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов | До 01 ноября | Центр развития одаренных детей – контроль |
| **НОЯБРЬ** | | | |
| ***Подведение итогов школьного этапа олимпиады*** | | | |
|  | Предоставление отчета МОУО о проведении **школьного этапа** олимпиады в муниципальном образовании | Ноябрь | МОУО |
|  | Подведение итогов школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | До 15 ноября | Центр развития одаренных детей |
| ***Муниципальный этап олимпиады*** | | | |
|  | Организация и проведение муниципального этапа олимпиады для обучающихся 7-11 классов по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика).  *(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***муниципального этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)* | Ноябрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий. | Ноябрь | МОУО |
|  | Сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и передает их организатору соответствующего этапа олимпиады. | Ноябрь,  *не позднее чем за 3 дня до начала проведения муниципального этапа олимпиады* | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Информирования участников олимпиады:  - о продолжительности выполнения олимпиадных заданий,  - об оформлении выполненных олимпиадных работ,  - о проведении анализа олимпиадных заданий,  - показе выполненных олимпиадных работ,  - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,  - об основаниях для удаления с олимпиады,  - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Ноябрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью. | Ноябрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Ноябрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | УТВЕРЖДЕНИЕ:  - Итоговых результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри *(в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных туров)*  ОБЕСПЕЧЕНИЕ создания специальных условий для участников муниципального этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития;  ОРГАНИЗАЦИЯ пересмотра результатов участников муниципального этапа олимпиады в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, а также по результатам проведенной перепроверки,  ПУБЛИКАЦИЯ итоговых результатов муниципального этапа олимпиады на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках;  ОРГАНИЗАЦИЯ награждения победителей и призеров муниципального этапа олимпиады;  ПЕРЕДАЧА результатов участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу Министерству образования Калининградской области в формате, определенном организатором регионального этапа олимпиады. | Ноябрь | МОУО |
|  | Мониторинг размещения на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» <https://vsosh39.ru/> муниципальными органами управления образованием распорядительных документов по организации и проведению муниципального этапа олимпиады | Ноябрь | Центр развития одаренных детей, |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ.  - Анализ олимпиадных заданий и их решений.  - Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **муниципального этапа** олимпиады;  - Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **муниципального этапа** олимпиады.  - Оформление итогового протокола.  НАПРАВЛЕНИЕ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) организатору **муниципального этапа** олимпиады *(в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляций участников олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету):*  - Протокола жюри, утверждающего индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады, подписанного председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету.  - Аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри.  *(Членам жюри запрещается:*  *- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,*  *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,*  *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.* | Ноябрь | Жюри муниципального этапа олимпиады |
|  | Приятие меры по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во время их разработки и доставки в места проведения олимпиады. | Ноябрь | МОУО |
|  | Организация выборочной перепроверки выполненных олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады. | Ноябрь | Центр развития одаренных детей,  Председатели региональных предметно-методических комиссий |
|  | Мониторинг проведения муниципального этапа олимпиады в МОУО | Ноябрь | МОУО,  Центр развития одаренных детей,  Министерство образования |
| **ДЕКАБРЬ** | | | |
| ***Муниципальный этап олимпиады*** | | | |
|  | Организация и проведение муниципального этапа олимпиады для обучающихся 7-11 классов по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика).  *(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***муниципального этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)* | Декабрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий. | Декабрь | МОУО |
|  | Информирования участников олимпиады:  - о продолжительности выполнения олимпиадных заданий,  - об оформлении выполненных олимпиадных работ,  - о проведении анализа олимпиадных заданий,  - показе выполненных олимпиадных работ,  - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,  - об основаниях для удаления с олимпиады,  - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Декабрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью. | Декабрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Декабрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ.  - Анализ олимпиадных заданий и их решений.  - Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **муниципального этапа** олимпиады;  - Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **муниципального этапа** олимпиады.  - Оформление итогового протокола.  - Направление организатору **муниципального этапа** олимпиады протокола жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету.  - Направление организатору **муниципального этапа** олимпиады аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри.  *(Членам жюри запрещается:*  *- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,*  *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,*  *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.* | Декабрь | Жюри муниципального этапа олимпиады |
|  | Принимает меры по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во время их доставки в места проведения олимпиады. |  | МОУО |
| ***Подготовка к региональному этапу олимпиады*** | | | |
|  | Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение **регионального этапа** олимпиады:  УТВЕРЖДЕНИЕ  - Состава оргкомитета регионального этапа олимпиады *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)*  *(Состав оргкомитета регионального этапа олимпиады формируется из представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, членов региональных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, а также представителей общественных и иных организаций, средств массовой информации. Число членов оргкомитета регионального этапа олимпиады составляет не менее 10 человек).*  - Состава жюри регионального этапа олимпиады *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады):*  *(Состав жюри формируется из числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.*  *Число членов жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 7 человек.*  *Допускается включение в состав жюри регионального этапа олимпиады лиц, признанных победителями международных олимпиад школьников и победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, завершивших обучение по программе среднего общего образования и достигших совершеннолетнего возраста)*  - Состава апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному предмету *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)*,  - Процедуры регистрации участников олимпиады *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)*,  - Процедуры показа выполненных олимпиадных работ *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)*,  - Процедуры рассмотрения апелляций участников олимпиады *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)*;  - Назначения ответственных лиц за получение, хранение, тиражирование, доставку и обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий, за наполнение электронной системы учета регионального этапа олимпиады  УСТАНОВЛЕНИЕ:  - Квоты победителей и призеров регионального этапа олимпиад  - Количества баллов, необходимого для участия в региональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и каждой возрастной категории;  ОПРЕДЕЛЕНИЕ *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)*:  - Организационно-технологической модели проведения регионального этапа олимпиады,  - Мест проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  ПИСЬМЕННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ *(не позднее чем за 14 рабочих дней до даты начала регионального этапа олимпиады)* руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области, участников регионального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  - Создания специальных условий для участников регионального этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития; | Декабрь | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей, |
|  | Организация закупок необходимого оборудования и расходных материалов для регионального этапа олимпиады | Декабрь | Центр развития одаренных детей |
|  | Направление списочного состава участников регионального этапа олимпиады, включая:  - победителей и призеров регионального этапа олимпиады предыдущего года;  - участников муниципального этапа олимпиады, набравших установленное количество баллов | Декабрь | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | - Об аккредитации общественных наблюдателей на региональный этап олимпиады; |  | Министерство образования,  Региональный центр образования |
|  | Разработка памятки для организаторов в аудиториях (вне аудиторий) регионального этапа олимпиады | Декабрь | Центр развития одаренных детей,  Министерство образования - контроль |
|  | Участие в вебинарах, организованных федеральным Центром олимпиадного движения, центральными предметно-методическими комиссиями: | Декабрь | Центр развития одаренных детей,  Министерство образования,  Председатели жюри, члены жюри регионального этапа олимпиады |
|  | Организация и проведение установочных (инструктивных) семинаров:  – для председателей жюри регионального этапа олимпиады по вопросам проверки работ, определения победителей и призеров, заполнения протоколов, в т.ч. электронных, проведения разбора олимпиадных заданий и решений к ним, показа олимпиадных работ, работы апелляционной комиссии, рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами;  – для руководителей образовательных организаций – мест проведения олимпиады,  – руководителей мест проведения РЭ ВсОШ,  – организаторов питания;  – организаторов в аудиториях (вне аудиторий);  – для лиц, ответственных за заполнение электронного протокола | Последняя декада декабря | Центр развития одаренных детей,  Министерство образования |
|  | Организация проверки на региональном уровне работ участников 9-11 классов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | Декабрь | Центр развития одаренных детей,  Председатели региональных предметно-методических комиссий |
|  | Организация выборочной перепроверки выполненных олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады. | Декабрь | Центр развития одаренных детей,  Председатели региональных предметно-методических комиссий |
| **ЯНВАРЬ** | | | |
| ***Региональный этап олимпиады*** | | | |
|  | Организация и проведение **регионального этапа** олимпиады для учащихся 9-11 классов по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика) в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи, осуществляемой в течение всего периода выполнения олимпиадных заданий.  *(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***регионального этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)* | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Организация закупок необходимого оборудования и расходных материалов для регионального этапа олимпиады | Январь | Центр развития одаренных детей |
|  | Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий. | Январь | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и передает их организатору соответствующего этапа олимпиады. | Январь  *не позднее чем за 3 дня до начала проведения регионального этапа олимпиады* | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Информирования участников олимпиады:  - о продолжительности выполнения олимпиадных заданий,  - об оформлении выполненных олимпиадных работ,  - о проведении анализа олимпиадных заданий,  - показе выполненных олимпиадных работ,  - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,  - об основаниях для удаления с олимпиады,  - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью. | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Обеспечение участников регионального этапа олимпиады проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Контроль за соблюдением требований о том, что член жюри регионального этапа олимпиады, осуществлявший подготовку участников олимпиады к участию в соответствующем этапе олимпиады, должен уведомить об этом оргкомитет регионального этапа олимпиады до начала проведения соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Указанный член жюри не может участвовать в показе выполненных олимпиадных работ участников, которых он готовил к участию в региональном этапе олимпиады, а также в рассмотрении поданных ими апелляций. | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ.  - Анализ олимпиадных заданий и их решений.  - Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **регионального этапа** олимпиады;  - Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **регионального этапа** олимпиады.  - Оформление итогового протокола.  - Направление (предоставление) организатору **регионального этапа** олимпиады (*в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решений апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляции по соответствующему общеобразовательному предмету)* протокола жюри, утверждающего индивидуальные результаты участников регионального этапа олимпиады, подписанного председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету.  - Направление (предоставление) организатору **регионального этапа** олимпиады *(в срок не позднее 14 календарных дней со дня утверждения результатов регионального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету)* аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри.  *(Членам жюри запрещается:*  *- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,*  *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,*  *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.*  *Член жюри регионального этапа олимпиады, осуществлявший подготовку участников олимпиады к участию в соответствующем этапе олимпиады, уведомляет об этом оргкомитет регионального этапа олимпиады до начала проведения соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Указанный член жюри не может участвовать в показе выполненных олимпиадных работ участников, которых он готовил к участию в региональном этапе олимпиады, а также в рассмотрении поданных ими апелляций. Контроль за соблюдением требований, указанных в настоящем абзаце, возлагается на оргкомитет соответствующего этапа олимпиады)* | Январь | Жюри регионального этапа олимпиады |
|  | ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ *(в течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения результатов перепроверки)* об изменении результатов оценивания или о сохранении выставленных жюри регионального этапа до перепроверки баллов (по итогам перепроверки выполненных олимпиадных работ, на основании протоколов перепроверки выполненных олимпиадных работ)  УТВЕРЖДЕНИЕ  - Итоговых результатов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету *(в течение 14 календарных дней со дня последней даты проведения соревновательных туров олимпиады)* на основании протоколов жюри регионального этапа  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  - Публикации протокола жюри по соответствующему общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в сети Интернет в соответствии с определенными Минпросвещения России сроками;  - Публикации на официальном сайте Министерства образования Калининградской области в сети Интернет итоговых результатов регионального этапа олимпиады;  - Внесение сведений о лицах, являющихся победителями и призерами регионального этапа олимпиады, в государственный информационный ресурс об одаренных детях;  - Передачу индивидуальных результатов участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа олимпиады в форме и сроки, установленные Минпросвещения; | Январь | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Публикация на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» (<https://vsosh39.ru/>) олимпиадных работ победителей и призеров регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках | Январь | Центр развития одаренных детей,  Министерство образования - контроль |
|  | Обеспечение участников регионального этапа олимпиады проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами | Январь | Центр развития одаренных детей |
| **ФЕВРАЛЬ** | | | |
| ***Региональный этап олимпиады*** | | | |
|  | Организация и проведение **регионального этапа** олимпиады для учащихся 9-11 классов по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика) в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи, осуществляемой в течение всего периода выполнения олимпиадных заданий.  *(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***регионального этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)* | Февраль | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Организация закупок необходимого оборудования и расходных материалов для регионального этапа олимпиады | Февраль | Центр развития одаренных детей |
|  | Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий. | Февраль | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и передает их организатору соответствующего этапа олимпиады. | Февраль  *не позднее чем за 3 дня до начала проведения регионального этапа олимпиады* | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Информирование участников олимпиады:  - о продолжительности выполнения олимпиадных заданий,  - об оформлении выполненных олимпиадных работ,  - о проведении анализа олимпиадных заданий,  - показе выполненных олимпиадных работ,  - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,  - об основаниях для удаления с олимпиады,  - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Февраль | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью. |  | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Февраль | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Обеспечение участников регионального этапа олимпиады проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами | Февраль | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Контроль за соблюдением требований о том, что член жюри регионального этапа олимпиады, осуществлявший подготовку участников олимпиады к участию в соответствующем этапе олимпиады, должен уведомить об этом оргкомитет регионального этапа олимпиады до начала проведения соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Указанный член жюри не может участвовать в показе выполненных олимпиадных работ участников, которых он готовил к участию в региональном этапе олимпиады, а также в рассмотрении поданных ими апелляций. | Февраль | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ.  - Анализ олимпиадных заданий и их решений.  - Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **регионального этапа** олимпиады;  - Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **регионального этапа** олимпиады.  - Оформление итогового протокола.  - Направление организатору **регионального этапа** олимпиады протокола жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету.  - Направление организатору **регионального этапа** олимпиады аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри.  *(Членам жюри запрещается:*  *- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,*  *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,*  *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.*  *Член жюри регионального этапа олимпиады, осуществлявший подготовку участников олимпиады к участию в соответствующем этапе олимпиады, уведомляет об этом оргкомитет регионального этапа олимпиады до начала проведения соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Указанный член жюри не может участвовать в показе выполненных олимпиадных работ участников, которых он готовил к участию в региональном этапе олимпиады, а также в рассмотрении поданных ими апелляций. Контроль за соблюдением требований, указанных в настоящем абзаце, возлагается на оргкомитет соответствующего этапа олимпиады)* | Февраль | Жюри регионального этапа олимпиады |
|  | ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ *(в течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения результатов перепроверки)* об изменении результатов оценивания или о сохранении выставленных жюри регионального этапа до перепроверки баллов (по итогам перепроверки выполненных олимпиадных работ, на основании протоколов перепроверки выполненных олимпиадных работ)  УТВЕРЖДЕНИЕ  - Итоговых результатов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету *(в течение 14 календарных дней со дня последней даты проведения соревновательных туров олимпиады)* на основании протоколов жюри регионального этапа  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  - Публикации протокола жюри по соответствующему общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в сети Интернет в соответствии с определенными Минпросвещения России сроками;  - Публикации на официальном сайте Министерства образования Калининградской области в сети Интернет итоговых результатов регионального этапа олимпиады;  - Внесение сведений о лицах, являющихся победителями и призерами регионального этапа олимпиады, в государственный информационный ресурс об одаренных детях;  - Передачу индивидуальных результатов участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа олимпиады в форме и сроки, установленные Минпросвещения; | Февраль | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Публикация на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» (<https://vsosh39.ru/>) олимпиадных работ победителей и призеров регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках | Февраль | Центр развития одаренных детей,  Министерство образования - контроль |
|  | Обеспечение участников регионального этапа олимпиады проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами | Февраль | Центр развития одаренных детей |
| ***Подготовка к заключительному этапу олимпиады*** | | | |
|  | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  - Организационного и финансового обеспечения участия в заключительном этапе олимпиады участников регионального этапа олимпиады, включенных в список участников заключительного этапа олимпиады, а также сопровождающих лиц (страхование жизни и здоровья участников заключительного этапа олимпиады, проезд участников заключительного этапа олимпиады и сопровождающих лиц к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания, транспортного и экскурсионного обслуживания сопровождающих лиц).  ФОРМИРОВАНИЕ списков участников заключительного этапа олимпиады от Калининградской области;  ПОДГОТОВКА решения оргкомитета регионального этапа олимпиады о направлении обучающихся Калининградской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников;  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  - Сопровождающих лиц для участников заключительного этапа олимпиады к месту его проведения  ВОЗЛОЖЕНИЕ на сопровождающих лиц ответственности за сохранение жизни и здоровья детей в пути следования к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, а также вменение им в обязанность обеспечение соблюдения участниками олимпиады общепринятых норм поведения во время его проведения;  ПОДГОТОВКА проекта приказа Министерства образования о направлении участников регионального этапа олимпиады для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | Февраль | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Организация закупки необходимой атрибутики для участников заключительного этапа олимпиады (флаг Калининградской области, брендированные футболки (толстовки)) | Февраль | Центр развития одаренных детей |
| **МАРТ** | | | |
|  | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  - Организационного и финансового обеспечения участия в заключительном этапе олимпиады участников регионального этапа олимпиады, включенных в список участников заключительного этапа олимпиады, а также сопровождающих лиц (страхование жизни и здоровья участников заключительного этапа олимпиады, проезд участников заключительного этапа олимпиады и сопровождающих лиц к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания, транспортного и экскурсионного обслуживания сопровождающих лиц).  ФОРМИРОВАНИЕ списков участников заключительного этапа олимпиады от Калининградской области;  ПОДГОТОВКА решения оргкомитета регионального этапа олимпиады о направлении обучающихся Калининградской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников;  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  - Сопровождающих лиц для участников заключительного этапа олимпиады к месту его проведения  ВОЗЛОЖЕНИЕ на сопровождающих лиц ответственности за сохранение жизни и здоровья детей в пути следования к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, а также вменение им в обязанность обеспечение соблюдения участниками олимпиады общепринятых норм поведения во время его проведения;  ПОДГОТОВКА проекта приказа Министерства образования о направлении участников регионального этапа олимпиады для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | Март | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Сбор необходимых документов для участия в заключительном этапе олимпиады.  Организация встреч с участниками заключительного этапа олимпиады и сопровождающими лицами.  Консультирование.  Подготовка памяток.  Выдача атрибутики для участников заключительного этапа олимпиады (флаг Калининградской области, брендированные футболки (толстовки)) | Март | Центр развития одаренных детей |
|  | Награждение победителей и призеров регионального этапа олимпиады, учителей, подготовивших победителей, председателей жюри регионального этапа олимпиады | Март | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области | Март | Министерство образования,  Региональный центр образования,  Институт развития образования |
|  | Подготовка отчета о проведении регионального этапа олимпиады и отправка отчета в федеральный Центр олимпиадного движения | Март | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Формирование отчета в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» | Март | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей  Институт развития образования (региональный ведомственный проектный офис) |
| **АПРЕЛЬ** | | | |
|  | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  - Организационного и финансового обеспечения участия в заключительном этапе олимпиады участников регионального этапа олимпиады, включенных в список участников заключительного этапа олимпиады, а также сопровождающих лиц (страхование жизни и здоровья участников заключительного этапа олимпиады, проезд участников заключительного этапа олимпиады и сопровождающих лиц к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания, транспортного и экскурсионного обслуживания сопровождающих лиц).  ФОРМИРОВАНИЕ списков участников заключительного этапа олимпиады от Калининградской области;  ПОДГОТОВКА решения оргкомитета регионального этапа олимпиады о направлении обучающихся Калининградской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников;  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  - Сопровождающих лиц для участников заключительного этапа олимпиады к месту его проведения  ВОЗЛОЖЕНИЕ на сопровождающих лиц ответственности за сохранение жизни и здоровья детей в пути следования к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, а также вменение им в обязанность обеспечение соблюдения участниками олимпиады общепринятых норм поведения во время его проведения;  ПОДГОТОВКА проекта приказа Министерства образования о направлении участников регионального этапа олимпиады для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | Апрель | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Сбор необходимых документов для участия в заключительном этапе олимпиады.  Организация встреч с участниками заключительного этапа олимпиады и сопровождающими лицами.  Консультирование.  Подготовка памяток.  Выдача атрибутики для участников заключительного этапа олимпиады (флаг Калининградской области, брендированные футболки (толстовки)) | Апрель | Центр развития одаренных детей |
|  | Подготовка отчета о проведении школьного, муниципального, регионального этапов олимпиады и отправка отчета в федеральный Центр олимпиадного движения | Апрель | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
| **МАЙ** | | | |
|  | Проведение итогового совещания круглого стола) с председателями жюри, муниципальными координаторами, руководителями проекта по подготовке олимпиадников, сопровождающими лицами по вопросу участия школьников Калининградской области в заключительном этапе олимпиады | Май | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Подготовка отчета о проведении школьного, муниципального, регионального этапов олимпиады и отправка отчета в федеральный Центр олимпиадного движения | Май | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Подготовка отчета о победителях и призерах заключительного этапа олимпиады и отправка в Минпросвещения России | Май | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
| **ИЮНЬ** | | | |
|  | Подготовка проектов распоряжений Правительства Калининградской области, регламентирующих награждение школьников Калининградской области, ставших участниками, победителями и призерами заключительного этапа олимпиады, а также учителей-наставников, подготовивших победителей и призеров олимпиады | Июнь | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Подготовка аналитического отчета о результатах участия школьников Калининградской области во всероссийской олимпиаде на школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах олимпиады | Июнь | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |
|  | Формирование отчета в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» | Июнь | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей  Институт развития образования (региональный ведомственный проектный офис) |
| **ИЮЛЬ** | | | |
|  | Торжественная церемония награждения победителей, призеров заключительного этапа олимпиады, учителей, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа олимпиады | Июль | Министерство образования,  Центр развития одаренных детей |