Приложение

к письму Министерства образования

Калининградской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**План-график организации и проведения всероссийской олимпиады школьников**

**в Калининградской области в 2023-2024 учебном году (далее – олимпиада)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **ПОСТОЯННО** |
|  | Формирование отчета в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» | Постоянно | Министерство образования Калининградской области (далее – Министерство образования)Министерство образования,ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» (далее – Центр развития одаренных детей)Институт развития образования (региональный ведомственный проектный офис) |
|  | Обеспечение работы официального сайта Министерства образования Калининградской области (<https://edu.gov39.ru/> ) в части информационной поддержки проведения олимпиады | Постоянно | Министерство образования, |
|  | Обеспечение работы официального сайта «Всероссийская олимпиада школьников» (<https://vsosh39.ru/>)  | Постоянно | Центр развития одаренных детей |
|  | Обеспечение открытого доступа в сети Интернет школьникам и педагогам-наставникам к сайту с коллекциями олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады предыдущих лет и методическим материалам по разбору олимпиадных заданий | Постоянно | Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) |
|  | Обеспечение открытого доступа школьникам и педагогам-наставникам к сайту с коллекциями олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады предыдущих лет и методическим материалам по разбору олимпиадных заданий на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» (<https://vsosh39.ru/>) | Постоянно | Центр развития одаренных детей, |
|  | Обеспечение на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» (<https://vsosh39.ru/>) функционирования линии обратной связи по вопросам олимпиады | Постоянно | Центр развития одаренных детей, |
| **АВГУСТ** |
|  | Подготовка распорядительных документов, регламентирующих проведение олимпиады в Калининградской области:- Об аккредитации общественных наблюдателей на олимпиаду;- О плане-графике проведения олимпиады в Калининградской области | Август | Государственное казенное учреждение Калининградской области «Региональный центр образования» (далее – Региональный центр образования)Министерство образования |
| ***Подготовка к школьному этапу олимпиады*** |
|  | Разработка организационно-технологической модели проведения школьного этапа олимпиады  | Август | Оргкомитет МОУО |
|  | Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение **школьного этапа** олимпиады в муниципальном образовании: УТВЕРЖДЕНИЕ:- Состава оргкомитета школьного этапа олимпиады*(Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научно-педагогических работников, а также представителей общественных и иных организаций, средств массовой информации. Число членов оргкомитета школьного этапа олимпиады составляет не менее 5 человек).*- Состава муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады*(Состав муниципальных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников, победителей международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам прошлых лет, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады).*- Организационно-технологической модели проведения школьного этапа олимпиадыОПРЕДЕЛЕНИЕ - Порядка доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету в оргкомитет школьного этапа олимпиады | Август | МОУО |
|  | Разработка муниципальными предметно-методическими комиссиями требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому учебному предмету для обучающихся 5-11 классов, по математике и русскому языку – для обучающихся 4-11 классов с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по проведению школьного этапа олимпиады.*Порядок ознакомления с содержанием олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий определяется требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.* | Август | Председатели муниципальных предметно-методических комиссий |
|  | Разработка муниципальными предметно-методическими комиссиями заданий для школьного этапа олимпиады по каждому учебному предмету для обучающихся 5-11 классов, по математике и русскому языку – для обучающихся 4-11 классов | Август | Председатели муниципальных предметно-методических комиссий |
|  | Подписание соглашения между Министерством образования и Образовательным Фондом «Талант и успех» о проведении школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | До 18 августа | Министерством образования |
|  | Определение регионального координатора - организации, подведомственной Министерству образования, для осуществления взаимодействия с Образовательным Фондом «Талант и успех» по вопросам проведения школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | До 18 августа | Министерством образования |
|  | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения олимпиады в Калининградской области | До 25 августа | Министерством образования |
|  | Утверждение графиков школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | До 25 августа | Министерством образования |
|  | Модернизация сайта «Всероссийская олимпиада школьников» в Калининградской области в сети «Интернет» | До 25 августа  | Министерством образования – контрольЦентр развития одаренных детей |
|  | Разработка и утверждение распорядительного акта о проведении школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | До 31 августа | МОУО |
|  | Модернизация сайта «Школьные олимпиады Калининградской области» с учетом предложений, замечаний, проблем, возникших при использовании сайта в период муниципального и регионального этапов олимпиады в предыдущем учебном году | Август | Центр развития одаренных детей |
| **СЕНТЯБРЬ** |
| ***Подготовка к школьному этапу олимпиады***  |
|  | Проведение установочного семинара-совещания с председателями региональных предметно-методических комиссий, регионального жюри, муниципальными координаторами по вопросам организации и проведения олимпиады в Калининградской области в текущем учебном году  | Первая декада сентября  | Министерство образования,Центр развития одаренных детей  |
|  | Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение **школьного этапа** олимпиадыУТВЕРЖДЕНИЕ:- Состава жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. *(Не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады).**(Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.**Число членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек).* - Требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по проведению школьного этапа олимпиады, определяющих принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий;*Порядок ознакомления с содержанием олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий определяется требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.*- Состава оргкомитета. *(Не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады);*- Состава апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету.*(Не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады)*ОПРЕДЕЛЕНИЕ*:**- (не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного этапа олимпиады)* графика проведения школьного этапа олимпиады в соответствии со сроками, установленными Министерством образования Калининградской области;*- (не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады):* - сроков, расписания и продолжительности проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, - перечня материально-технического оборудования, используемого при проведении школьного этапа олимпиады,- сроков расшифровки олимпиадных заданий, - критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, - процедуры регистрации участников олимпиады,- процедуры показа выполненных олимпиадных работ, -процедуры рассмотрения апелляций участников олимпиадыПИСЬМЕННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ *(не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады):*руководителей образовательных организаций, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, участников школьного этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предметуУСТАНОВЛЕНИЕ квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиадыОПРЕДЕЛЕНИЕ порядка доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету в оргкомитет муниципального этапа олимпиады | Сентябрь | МОУО |
|  | Сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий и передает их МОУО | Сентябрь, *не позднее чем за 3 дня до начала проведения школьного этапа олимпиады* | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Информирования участников:- о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, - об оформлении выполненных олимпиадных работ, - о проведении анализа олимпиадных заданий, - показе выполненных олимпиадных работ, - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - об основаниях для удаления с олимпиады, - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Сентябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Проведение специальных консультаций для членов жюри и оргкомитета школьного этапа олимпиады по выполнению требований к проведению школьного этапа олимпиады  | Сентябрь | МОУО  |
|  | Рецензирование (экспертиза) наборов подготовленных заданий для школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для учащихся 4-11 классов | Сентябрь, до начала школьного этапа олимпиады | МОУО |
|  | Актуализация данных в ФИС ОКО о количественном контингенте учащихся в каждой общеобразовательной организации Калининградской области | До 10 сентября | ОО,МОУО - контроль |
|  | Участие организаторов, членов жюри школьного, муниципального этапов олимпиады, муниципальных и региональных предметно-методических комиссий в обучающих вебинарах, организованных федеральным Центром олимпиадного движения, центральными предметно-методическими комиссиями | Сентябрь | МОУО,члены жюри школьного, муниципального этапов олимпиады, члены муниципальных и региональных предметно-методических комиссий |
|  | Обучение организаторов школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы», утверждение приказов в образовательных организациях о проведении школьного этапа олимпиады, информационная кампания, проверка готовности, выдача кодов участников | С 1 по 24 сентября | МОУО, ОО |
|  | Модернизация сайта «Школьные олимпиады Калининградской области» с учетом предложений, замечаний, проблем, возникших при использовании сайта в период муниципального и регионального этапов олимпиады в предыдущем учебном году | Сентябрь | Центр развития одаренных детей |
| ***Школьный этап олимпиады***  |
|  | Организация и проведение **школьного этапа** олимпиады для обучающихся 5-11 классов по 24 общеобразовательным предметам**:** астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика).Проведение **школьного этапа** олимпиады для обучающихся 4 классов по математике и русскому языку*(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***школьного этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)*  | Сентябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Проведение школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | Сентябрь, *согласно графику ОЦ «Сириус»* | Центр развития одаренных детей,МОУО |
|  | ТИРАЖИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической модельюКОДИРОВАНИЕ (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Сентябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ создания специальных условий для участников школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развитияОРГАНИЗАЦИЯ пересмотра индивидуальных результатов в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданийУТВЕРЖДЕНИЕ итоговых результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри *(в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных туров)*ПУБЛИКАЦИЯ итоговых протоколов на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках по соответствующему общеобразовательному предметуПРИНЯТИЕ мер по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во время их разработки и доставки в места проведения олимпиадыДОСТАВКА комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий | Сентябрь | МОУО  |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ;- Анализ олимпиадных заданий и их решений;- Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **школьного этапа** олимпиады;- Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **школьного этапа** олимпиады;- Оформление итогового протокола;- Направление (предоставление) организатору **школьного этапа** олимпиады протокола жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету *(не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляций по соответствующему предмету)*- Направление организатору **школьного этапа** олимпиады аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри*(Членам жюри запрещается:**- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,* *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,* *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.* | Сентябрь | Жюри школьного этапа олимпиады |
|  | Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады для учащихся 4-11 классов общеобразовательным предметам | Сентябрь | МОУО |
| **ОКТЯБРЬ** |
| ***Школьный этап олимпиады***  |
|  | Организация и проведение **школьного этапа** олимпиады для обучающихся 5-11 классов по 24 общеобразовательным предметам**:** астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика).Проведение **школьного этапа** олимпиады для обучающихся 4 классов по математике и русскому языку*(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***школьного этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)*  | Октябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Проведение школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | Октябрь *согласно графику ОЦ «Сириус»* | Центр развития одаренных детей,МОУО |
|  | Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий | Октябрь | МОУО |
|  | Информирования участников олимпиады:- о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, - об оформлении выполненных олимпиадных работ, - о проведении анализа олимпиадных заданий, - показе выполненных олимпиадных работ, - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - об основаниях для удаления с олимпиады, - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Октябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью | Октябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Октябрь | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ;- Анализ олимпиадных заданий и их решений;- Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **школьного этапа** олимпиады;- Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **школьного этапа** олимпиады;- Оформление итогового протокола;- Направление организатору **школьного этапа** олимпиады протокола жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету;- Направление организатору **школьного этапа** олимпиады аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри*(Членам жюри запрещается:**- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,* *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,* *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады* | Октябрь | Жюри школьного этапа олимпиады |
|  | Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады  | Октябрь | МОУО |
| ***Подготовка к муниципальному этапу олимпиады*** |
|  | Разработка региональными предметно-методическими комиссиями требований к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по проведению муниципального этапа олимпиады*Порядок ознакомления с содержанием олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий определяется требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету* | До 03 октября | Председатели региональных предметно-методических комиссий,Центр развития одаренных детей,Министерство образования - контроль |
|  | Разработка региональными предметно-методическими комиссиями заданий, ответов, критериев оценивания и протоколов для муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по проведению муниципального этапа олимпиады | До 23 октября | Председатели региональных предметно-методических комиссий,Центр развития одаренных детей,Министерство образования - контроль |
|  | Принимает меры по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во время их разработки  | Октябрь | Министерство образования |
|  | Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение **муниципального этапа** олимпиады.УТВЕРЖДЕНИЕ:- Состава оргкомитета муниципального этапа олимпиады*(Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных и региональных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научно-педагогических работников, а также представителей общественных и иных организаций, средств массовой информации. Число членов оргкомитета муниципального этапа олимпиады составляет не менее 5 человек).*- Организационно-технологической модели проведения муниципального этапа олимпиады.УТВЕРЖДЕНИЕ: *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения муниципального этапа олимпиады)*:- Состава жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету *(Состав жюри формируется из числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.**Число членов жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек).*- Состава оргкомитета, - Состава апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады,- Требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому, разработанных региональными предметно-методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету.*Порядок ознакомления с содержанием олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий определяется требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.*УСТАНОВЛЕНИЕ:- Квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады;*-* Количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия на муниципальном этапе олимпиады;ОПРЕДЕЛЕНИЕ *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения муниципального этапа олимпиады)*:- Сроков, в том числе начала и продолжительности проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, - Перечня материально-технического оборудования, используемого при его проведении, - Сроков расшифрования олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, - Процедуры регистрации участников олимпиады, - Процедуры показа выполненных олимпиадных работ, - Процедуры рассмотрения апелляций участников олимпиады;- Графика проведения муниципального этапа олимпиады в соответствии со сроками, установленными Министерством образования Калининградской области.ПИСЬМЕННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ *(не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала муниципального этапа олимпиады)* руководителей образовательных организаций, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.- О назначении ответственных лиц за получение, хранение, тиражирование и обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий муниципального этапа, за наполнение электронной системы учета муниципального этапа олимпиады | Октябрь | МОУО |
|  | УТВЕРЖДЕНИЕ:- Состава региональной предметно-методической комиссии по каждому общеобразовательному предмету и наделении ее полномочиями*(Состав региональных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников, победителей международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам прошлых лет, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады)*- Организационно-технологической модели проведения муниципального этапа олимпиадыУСТАНОВЛЕНИЕ:- Сроков, с учетом которых органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, осуществляющим управление в сфере образования, необходимо определить графики проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в текущем учебном годуОПРЕДЕЛЕНИЕ порядка проведения перепроверки выполненных заданий муниципального этапа олимпиады | Октябрь | Министерство образования,Центр развития одаренных детей (подготовка проектов документов) |
|  | Размещение МОУО на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» <https://vsosh39.ru/> в разделе «Нормативная база муниципального этапа» распорядительных документов, регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа олимпиады  | Октябрь | МОУО |
|  | Разработка региональными предметно-методическими комиссиями требований к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов (на основе методических рекомендаций, разработанных центральными предметно-методическими комиссиями) | До 02 октября | Председатели региональных предметно-методических комиссий,Центр развития одаренных детей – контроль |
|  | Разработка региональными предметно-методическими комиссиями заданий, критериев оценивания, ответов и протоколов для муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для учащихся 7-11 классов | До 23 октября | Председатели региональных предметно-методических комиссий,Центр развития одаренных детей – контроль |
|  | Рецензирование (экспертиза) наборов подготовленных заданий для муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов | До 01 ноября | Центр развития одаренных детей – контроль |
| **НОЯБРЬ** |
| ***Подведение итогов школьного этапа олимпиады*** |
|  | Предоставление отчета МОУО о проведении **школьного этапа** олимпиады в муниципальном образовании | Ноябрь | МОУО |
|  | Подведение итогов школьного этапа олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» | До 15 ноября | Центр развития одаренных детей |
| ***Муниципальный этап олимпиады*** |
|  | Организация и проведение муниципального этапа олимпиады для обучающихся 7-11 классов по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика).*(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***муниципального этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)* | Ноябрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий. | Ноябрь | МОУО |
|  | Сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и передает их организатору соответствующего этапа олимпиады. | Ноябрь,*не позднее чем за 3 дня до начала проведения муниципального этапа олимпиады* | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Информирования участников олимпиады:- о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, - об оформлении выполненных олимпиадных работ, - о проведении анализа олимпиадных заданий, - показе выполненных олимпиадных работ, - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - об основаниях для удаления с олимпиады, - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Ноябрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью. | Ноябрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Ноябрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | УТВЕРЖДЕНИЕ:- Итоговых результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри *(в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных туров)*ОБЕСПЕЧЕНИЕ создания специальных условий для участников муниципального этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития;ОРГАНИЗАЦИЯ пересмотра результатов участников муниципального этапа олимпиады в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, а также по результатам проведенной перепроверки, ПУБЛИКАЦИЯ итоговых результатов муниципального этапа олимпиады на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках;ОРГАНИЗАЦИЯ награждения победителей и призеров муниципального этапа олимпиады;ПЕРЕДАЧА результатов участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу Министерству образования Калининградской области в формате, определенном организатором регионального этапа олимпиады. | Ноябрь | МОУО |
|  | Мониторинг размещения на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» <https://vsosh39.ru/> муниципальными органами управления образованием распорядительных документов по организации и проведению муниципального этапа олимпиады | Ноябрь | Центр развития одаренных детей, |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ.- Анализ олимпиадных заданий и их решений.- Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **муниципального этапа** олимпиады;- Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **муниципального этапа** олимпиады.- Оформление итогового протокола.НАПРАВЛЕНИЕ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) организатору **муниципального этапа** олимпиады *(в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляций участников олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету):*- Протокола жюри, утверждающего индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады, подписанного председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету.- Аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри.*(Членам жюри запрещается:**- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,* *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,* *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.* | Ноябрь | Жюри муниципального этапа олимпиады |
|  | Приятие меры по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во время их разработки и доставки в места проведения олимпиады. | Ноябрь | МОУО |
|  | Организация выборочной перепроверки выполненных олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады. | Ноябрь | Центр развития одаренных детей,Председатели региональных предметно-методических комиссий |
|  | Мониторинг проведения муниципального этапа олимпиады в МОУО  | Ноябрь | МОУО, Центр развития одаренных детей,Министерство образования  |
| **ДЕКАБРЬ** |
| ***Муниципальный этап олимпиады***  |
|  | Организация и проведение муниципального этапа олимпиады для обучающихся 7-11 классов по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика).*(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***муниципального этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)* | Декабрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий. | Декабрь | МОУО |
|  | Информирования участников олимпиады:- о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, - об оформлении выполненных олимпиадных работ, - о проведении анализа олимпиадных заданий, - показе выполненных олимпиадных работ, - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - об основаниях для удаления с олимпиады, - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Декабрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью. | Декабрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Декабрь | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ.- Анализ олимпиадных заданий и их решений.- Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **муниципального этапа** олимпиады;- Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **муниципального этапа** олимпиады.- Оформление итогового протокола.- Направление организатору **муниципального этапа** олимпиады протокола жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету.- Направление организатору **муниципального этапа** олимпиады аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри.*(Членам жюри запрещается:**- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,* *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,* *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.* | Декабрь | Жюри муниципального этапа олимпиады |
|  | Принимает меры по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во время их доставки в места проведения олимпиады. |  | МОУО |
| ***Подготовка к региональному этапу олимпиады***  |
|  | Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение **регионального этапа** олимпиады:УТВЕРЖДЕНИЕ - Состава оргкомитета регионального этапа олимпиады *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)**(Состав оргкомитета регионального этапа олимпиады формируется из представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, членов региональных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, а также представителей общественных и иных организаций, средств массовой информации. Число членов оргкомитета регионального этапа олимпиады составляет не менее 10 человек).*- Состава жюри регионального этапа олимпиады *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады):**(Состав жюри формируется из числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.**Число членов жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 7 человек.**Допускается включение в состав жюри регионального этапа олимпиады лиц, признанных победителями международных олимпиад школьников и победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, завершивших обучение по программе среднего общего образования и достигших совершеннолетнего возраста)*- Состава апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному предмету *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)*,- Процедуры регистрации участников олимпиады *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)*, - Процедуры показа выполненных олимпиадных работ *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)*, - Процедуры рассмотрения апелляций участников олимпиады *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)*;- Назначения ответственных лиц за получение, хранение, тиражирование, доставку и обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий, за наполнение электронной системы учета регионального этапа олимпиадыУСТАНОВЛЕНИЕ:- Квоты победителей и призеров регионального этапа олимпиад- Количества баллов, необходимого для участия в региональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и каждой возрастной категории; ОПРЕДЕЛЕНИЕ *(не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады)*:- Организационно-технологической модели проведения регионального этапа олимпиады, - Мест проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.ПИСЬМЕННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ *(не позднее чем за 14 рабочих дней до даты начала регионального этапа олимпиады)* руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области, участников регионального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;ОБЕСПЕЧЕНИЕ:- Создания специальных условий для участников регионального этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития; | Декабрь | Министерство образования,Центр развития одаренных детей, |
|  | Организация закупок необходимого оборудования и расходных материалов для регионального этапа олимпиады | Декабрь | Центр развития одаренных детей |
|  | Направление списочного состава участников регионального этапа олимпиады, включая:- победителей и призеров регионального этапа олимпиады предыдущего года;- участников муниципального этапа олимпиады, набравших установленное количество баллов | Декабрь | Министерство образования,Центр развития одаренных детей |
|  | - Об аккредитации общественных наблюдателей на региональный этап олимпиады; |  | Министерство образования,Региональный центр образования |
|  | Разработка памятки для организаторов в аудиториях (вне аудиторий) регионального этапа олимпиады  | Декабрь | Центр развития одаренных детей,Министерство образования - контроль |
|  | Участие в вебинарах, организованных федеральным Центром олимпиадного движения, центральными предметно-методическими комиссиями:  | Декабрь | Центр развития одаренных детей,Министерство образования,Председатели жюри, члены жюри регионального этапа олимпиады |
|  | Организация и проведение установочных (инструктивных) семинаров: – для председателей жюри регионального этапа олимпиады по вопросам проверки работ, определения победителей и призеров, заполнения протоколов, в т.ч. электронных, проведения разбора олимпиадных заданий и решений к ним, показа олимпиадных работ, работы апелляционной комиссии, рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами;– для руководителей образовательных организаций – мест проведения олимпиады,– руководителей мест проведения РЭ ВсОШ, – организаторов питания; – организаторов в аудиториях (вне аудиторий);– для лиц, ответственных за заполнение электронного протокола | Последняя декада декабря | Центр развития одаренных детей,Министерство образования |
|  | Организация проверки на региональном уровне работ участников 9-11 классов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  | Декабрь | Центр развития одаренных детей,Председатели региональных предметно-методических комиссий  |
|  | Организация выборочной перепроверки выполненных олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады. | Декабрь | Центр развития одаренных детей,Председатели региональных предметно-методических комиссий |
| **ЯНВАРЬ** |
| ***Региональный этап олимпиады***  |
|  | Организация и проведение **регионального этапа** олимпиады для учащихся 9-11 классов по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика) в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи, осуществляемой в течение всего периода выполнения олимпиадных заданий. *(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***регионального этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)* | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Организация закупок необходимого оборудования и расходных материалов для регионального этапа олимпиады | Январь | Центр развития одаренных детей |
|  | Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий. | Январь | Министерство образования, Центр развития одаренных детей |
|  | Сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и передает их организатору соответствующего этапа олимпиады. | Январь*не позднее чем за 3 дня до начала проведения регионального этапа олимпиады* | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Информирования участников олимпиады:- о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, - об оформлении выполненных олимпиадных работ, - о проведении анализа олимпиадных заданий, - показе выполненных олимпиадных работ, - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - об основаниях для удаления с олимпиады, - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью. | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Обеспечение участников регионального этапа олимпиады проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Контроль за соблюдением требований о том, что член жюри регионального этапа олимпиады, осуществлявший подготовку участников олимпиады к участию в соответствующем этапе олимпиады, должен уведомить об этом оргкомитет регионального этапа олимпиады до начала проведения соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Указанный член жюри не может участвовать в показе выполненных олимпиадных работ участников, которых он готовил к участию в региональном этапе олимпиады, а также в рассмотрении поданных ими апелляций.  | Январь | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ.- Анализ олимпиадных заданий и их решений.- Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **регионального этапа** олимпиады;- Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **регионального этапа** олимпиады.- Оформление итогового протокола.- Направление (предоставление) организатору **регионального этапа** олимпиады (*в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решений апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляции по соответствующему общеобразовательному предмету)* протокола жюри, утверждающего индивидуальные результаты участников регионального этапа олимпиады, подписанного председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету. - Направление (предоставление) организатору **регионального этапа** олимпиады *(в срок не позднее 14 календарных дней со дня утверждения результатов регионального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету)* аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри.*(Членам жюри запрещается:**- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,* *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,* *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.**Член жюри регионального этапа олимпиады, осуществлявший подготовку участников олимпиады к участию в соответствующем этапе олимпиады, уведомляет об этом оргкомитет регионального этапа олимпиады до начала проведения соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Указанный член жюри не может участвовать в показе выполненных олимпиадных работ участников, которых он готовил к участию в региональном этапе олимпиады, а также в рассмотрении поданных ими апелляций. Контроль за соблюдением требований, указанных в настоящем абзаце, возлагается на оргкомитет соответствующего этапа олимпиады)* | Январь | Жюри регионального этапа олимпиады |
|  | ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ *(в течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения результатов перепроверки)* об изменении результатов оценивания или о сохранении выставленных жюри регионального этапа до перепроверки баллов (по итогам перепроверки выполненных олимпиадных работ, на основании протоколов перепроверки выполненных олимпиадных работ) УТВЕРЖДЕНИЕ- Итоговых результатов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету *(в течение 14 календарных дней со дня последней даты проведения соревновательных туров олимпиады)* на основании протоколов жюри регионального этапа ОБЕСПЕЧЕНИЕ- Публикации протокола жюри по соответствующему общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в сети Интернет в соответствии с определенными Минпросвещения России сроками;- Публикации на официальном сайте Министерства образования Калининградской области в сети Интернет итоговых результатов регионального этапа олимпиады;- Внесение сведений о лицах, являющихся победителями и призерами регионального этапа олимпиады, в государственный информационный ресурс об одаренных детях; - Передачу индивидуальных результатов участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа олимпиады в форме и сроки, установленные Минпросвещения; | Январь | Министерство образования, Центр развития одаренных детей |
|  | Публикация на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» (<https://vsosh39.ru/>) олимпиадных работ победителей и призеров регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках | Январь | Центр развития одаренных детей,Министерство образования - контроль |
|  | Обеспечение участников регионального этапа олимпиады проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами | Январь | Центр развития одаренных детей |
| **ФЕВРАЛЬ** |
| ***Региональный этап олимпиады***  |
|  | Организация и проведение **регионального этапа** олимпиады для учащихся 9-11 классов по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая культура, химия, экология, экономика) в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи, осуществляемой в течение всего периода выполнения олимпиадных заданий. *(В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри* ***регионального этапа*** *олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования Калининградской области, департамента переданных полномочия Российской Федерации в сфере образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады порядком)* | Февраль | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Организация закупок необходимого оборудования и расходных материалов для регионального этапа олимпиады | Февраль | Центр развития одаренных детей |
|  | Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий. | Февраль | Министерство образования,Центр развития одаренных детей |
|  | Сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и передает их организатору соответствующего этапа олимпиады. | Февраль*не позднее чем за 3 дня до начала проведения регионального этапа олимпиады* | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Информирование участников олимпиады:- о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, - об оформлении выполненных олимпиадных работ, - о проведении анализа олимпиадных заданий, - показе выполненных олимпиадных работ, - порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - об основаниях для удаления с олимпиады, - о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | Февраль | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью. |  | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады | Февраль | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Обеспечение участников регионального этапа олимпиады проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами | Февраль | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Контроль за соблюдением требований о том, что член жюри регионального этапа олимпиады, осуществлявший подготовку участников олимпиады к участию в соответствующем этапе олимпиады, должен уведомить об этом оргкомитет регионального этапа олимпиады до начала проведения соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Указанный член жюри не может участвовать в показе выполненных олимпиадных работ участников, которых он готовил к участию в региональном этапе олимпиады, а также в рассмотрении поданных ими апелляций.  | Февраль | Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | - Оценивание выполненных олимпиадных работ.- Анализ олимпиадных заданий и их решений.- Показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью **регионального этапа** олимпиады;- Определение победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором **регионального этапа** олимпиады.- Оформление итогового протокола.- Направление организатору **регионального этапа** олимпиады протокола жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету.- Направление организатору **регионального этапа** олимпиады аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанного председателем жюри.*(Членам жюри запрещается:**- копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,* *- комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ,* *- разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.**Член жюри регионального этапа олимпиады, осуществлявший подготовку участников олимпиады к участию в соответствующем этапе олимпиады, уведомляет об этом оргкомитет регионального этапа олимпиады до начала проведения соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Указанный член жюри не может участвовать в показе выполненных олимпиадных работ участников, которых он готовил к участию в региональном этапе олимпиады, а также в рассмотрении поданных ими апелляций. Контроль за соблюдением требований, указанных в настоящем абзаце, возлагается на оргкомитет соответствующего этапа олимпиады)* | Февраль | Жюри регионального этапа олимпиады |
|  | ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ *(в течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения результатов перепроверки)* об изменении результатов оценивания или о сохранении выставленных жюри регионального этапа до перепроверки баллов (по итогам перепроверки выполненных олимпиадных работ, на основании протоколов перепроверки выполненных олимпиадных работ) УТВЕРЖДЕНИЕ- Итоговых результатов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету *(в течение 14 календарных дней со дня последней даты проведения соревновательных туров олимпиады)* на основании протоколов жюри регионального этапа ОБЕСПЕЧЕНИЕ- Публикации протокола жюри по соответствующему общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в сети Интернет в соответствии с определенными Минпросвещения России сроками;- Публикации на официальном сайте Министерства образования Калининградской области в сети Интернет итоговых результатов регионального этапа олимпиады;- Внесение сведений о лицах, являющихся победителями и призерами регионального этапа олимпиады, в государственный информационный ресурс об одаренных детях; - Передачу индивидуальных результатов участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа олимпиады в форме и сроки, установленные Минпросвещения; | Февраль | Министерство образования, Центр развития одаренных детей |
|  | Публикация на официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников» (<https://vsosh39.ru/>) олимпиадных работ победителей и призеров регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках | Февраль | Центр развития одаренных детей,Министерство образования - контроль |
|  | Обеспечение участников регионального этапа олимпиады проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами | Февраль | Центр развития одаренных детей |
| ***Подготовка к заключительному этапу олимпиады***  |
|  | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ- Организационного и финансового обеспечения участия в заключительном этапе олимпиады участников регионального этапа олимпиады, включенных в список участников заключительного этапа олимпиады, а также сопровождающих лиц (страхование жизни и здоровья участников заключительного этапа олимпиады, проезд участников заключительного этапа олимпиады и сопровождающих лиц к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания, транспортного и экскурсионного обслуживания сопровождающих лиц).ФОРМИРОВАНИЕ списков участников заключительного этапа олимпиады от Калининградской области;ПОДГОТОВКА решения оргкомитета регионального этапа олимпиады о направлении обучающихся Калининградской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников;ОПРЕДЕЛЕНИЕ- Сопровождающих лиц для участников заключительного этапа олимпиады к месту его проведенияВОЗЛОЖЕНИЕ на сопровождающих лиц ответственности за сохранение жизни и здоровья детей в пути следования к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, а также вменение им в обязанность обеспечение соблюдения участниками олимпиады общепринятых норм поведения во время его проведения;ПОДГОТОВКА проекта приказа Министерства образования о направлении участников регионального этапа олимпиады для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников  | Февраль | Министерство образования,Центр развития одаренных детей |
|  | Организация закупки необходимой атрибутики для участников заключительного этапа олимпиады (флаг Калининградской области, брендированные футболки (толстовки)) | Февраль | Центр развития одаренных детей |
| **МАРТ** |
|  | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ- Организационного и финансового обеспечения участия в заключительном этапе олимпиады участников регионального этапа олимпиады, включенных в список участников заключительного этапа олимпиады, а также сопровождающих лиц (страхование жизни и здоровья участников заключительного этапа олимпиады, проезд участников заключительного этапа олимпиады и сопровождающих лиц к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания, транспортного и экскурсионного обслуживания сопровождающих лиц).ФОРМИРОВАНИЕ списков участников заключительного этапа олимпиады от Калининградской области;ПОДГОТОВКА решения оргкомитета регионального этапа олимпиады о направлении обучающихся Калининградской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников;ОПРЕДЕЛЕНИЕ- Сопровождающих лиц для участников заключительного этапа олимпиады к месту его проведенияВОЗЛОЖЕНИЕ на сопровождающих лиц ответственности за сохранение жизни и здоровья детей в пути следования к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, а также вменение им в обязанность обеспечение соблюдения участниками олимпиады общепринятых норм поведения во время его проведения;ПОДГОТОВКА проекта приказа Министерства образования о направлении участников регионального этапа олимпиады для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников  | Март | Министерство образования,Центр развития одаренных детей |
|  | Сбор необходимых документов для участия в заключительном этапе олимпиады.Организация встреч с участниками заключительного этапа олимпиады и сопровождающими лицами. Консультирование.Подготовка памяток.Выдача атрибутики для участников заключительного этапа олимпиады (флаг Калининградской области, брендированные футболки (толстовки)) | Март | Центр развития одаренных детей |
|  | Награждение победителей и призеров регионального этапа олимпиады, учителей, подготовивших победителей, председателей жюри регионального этапа олимпиады | Март | Министерство образования,Центр развития одаренных детей |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области  | Март | Министерство образования,Региональный центр образования,Институт развития образования |
|  | Подготовка отчета о проведении регионального этапа олимпиады и отправка отчета в федеральный Центр олимпиадного движения | Март | Министерство образования,Центр развития одаренных детей |
|  | Формирование отчета в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» | Март | Министерство образования,Центр развития одаренных детейИнститут развития образования (региональный ведомственный проектный офис) |
| **АПРЕЛЬ** |
|  | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ- Организационного и финансового обеспечения участия в заключительном этапе олимпиады участников регионального этапа олимпиады, включенных в список участников заключительного этапа олимпиады, а также сопровождающих лиц (страхование жизни и здоровья участников заключительного этапа олимпиады, проезд участников заключительного этапа олимпиады и сопровождающих лиц к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания, транспортного и экскурсионного обслуживания сопровождающих лиц).ФОРМИРОВАНИЕ списков участников заключительного этапа олимпиады от Калининградской области;ПОДГОТОВКА решения оргкомитета регионального этапа олимпиады о направлении обучающихся Калининградской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников;ОПРЕДЕЛЕНИЕ- Сопровождающих лиц для участников заключительного этапа олимпиады к месту его проведенияВОЗЛОЖЕНИЕ на сопровождающих лиц ответственности за сохранение жизни и здоровья детей в пути следования к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, а также вменение им в обязанность обеспечение соблюдения участниками олимпиады общепринятых норм поведения во время его проведения;ПОДГОТОВКА проекта приказа Министерства образования о направлении участников регионального этапа олимпиады для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников  | Апрель | Министерство образования,Центр развития одаренных детей |
|  | Сбор необходимых документов для участия в заключительном этапе олимпиады.Организация встреч с участниками заключительного этапа олимпиады и сопровождающими лицами. Консультирование.Подготовка памяток.Выдача атрибутики для участников заключительного этапа олимпиады (флаг Калининградской области, брендированные футболки (толстовки)) | Апрель | Центр развития одаренных детей |
|  | Подготовка отчета о проведении школьного, муниципального, регионального этапов олимпиады и отправка отчета в федеральный Центр олимпиадного движения | Апрель | Министерство образования,Центр развития одаренных детей |
| **МАЙ** |
|  | Проведение итогового совещания круглого стола) с председателями жюри, муниципальными координаторами, руководителями проекта по подготовке олимпиадников, сопровождающими лицами по вопросу участия школьников Калининградской области в заключительном этапе олимпиады | Май | Министерство образования, Центр развития одаренных детей  |
|  | Подготовка отчета о проведении школьного, муниципального, регионального этапов олимпиады и отправка отчета в федеральный Центр олимпиадного движения | Май | Министерство образования,Центр развития одаренных детей |
|  | Подготовка отчета о победителях и призерах заключительного этапа олимпиады и отправка в Минпросвещения России | Май | Министерство образования,Центр развития одаренных детей |
| **ИЮНЬ** |
|  | Подготовка проектов распоряжений Правительства Калининградской области, регламентирующих награждение школьников Калининградской области, ставших участниками, победителями и призерами заключительного этапа олимпиады, а также учителей-наставников, подготовивших победителей и призеров олимпиады  | Июнь | Министерство образования, Центр развития одаренных детей  |
|  | Подготовка аналитического отчета о результатах участия школьников Калининградской области во всероссийской олимпиаде на школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах олимпиады  | Июнь | Министерство образования,Центр развития одаренных детей  |
|  | Формирование отчета в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» | Июнь | Министерство образования,Центр развития одаренных детейИнститут развития образования (региональный ведомственный проектный офис) |
| **ИЮЛЬ** |
|  | Торжественная церемония награждения победителей, призеров заключительного этапа олимпиады, учителей, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа олимпиады | Июль | Министерство образования,Центр развития одаренных детей  |